**T.C.**

**GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ**

**KAPSAMINDAKİ**

**İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ**

**YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE**

**İLİŞKİN**

**PROJE UYGULAMA REHBERİ**

2014

1

**1. BÖLÜM**

**AMAÇ VE KAPSAM, YASAL DAYANAKLAR, TANIMLAR, DESTEK VE**

**KURUMSAL ÇERÇEVE**

**1.1. Amaç ve Kapsam**

Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve

değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaat

aşamasından son aşamasına kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman,

Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde sütçü ve kombine

ırklarla, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan,

Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van ile Bayburt ve

Gümüşhane illerinde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık amaçlı sığır işletmesi

yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının

yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik

şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır.

**1.2. Yasal Dayanaklar**

Bu rehber, 18/04/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa, 16/02/2013 tarihli ve

28561sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi

Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine

İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (Karar No: 2013/4278) ” ile 16/03/2013 tarihli ve 28589 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan “Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde

Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama

Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/7) ve 2014/66 sayılı Değişiklik Tebliği” ne göre

hazırlanmıştır.

Bu rehber aynı zamanda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak

desteklerin etkin, etkili, şeffaf ve güvenilir bir programlama, yönetim, uygulama, izleme ve

değerlendirme sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ve yatırım illerinde farklılıkları

olmaksızın rasyonel standartların oluşturulması amacıyla**Hayvancılık Genel Müdürlüğü**

**(HAYGEM)** tarafından hazırlanmıştır.

Rehber, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında İl Müdürlükleri tarafından talep

edildiği ve/veya HAYGEM tarafından uygun görüldüğü takdirde, yaşanan deneyimlere bağlı

olarak revize edilebilecektir.

**1.3. Tanımlar**

Bu uygulama rehberinde adı geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

2

c) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip Bakanlık

kayıt sistemlerine kayıtlı veya Bakanlığın ithalatına izin verdiği ülkelerden ithal edilen teknik

ve sağlık şartlarına uygun gebe hayvanı,

ç) Etçi ırk: Et verim özelliği yönünden yetiştiriciliği yapılan Hereford, Angus,

Shorthorn v.b. sığır ırklarını,

d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM)’nü,

e) Hak Ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

f) Kombine Irk: Et ve süt verimi özelliği yönünden yetiştiriciliği yapılan Simental,

Braun Swiss (Montofon) v.b. sığır ırklarını,

g) Hibe Başvuru Formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların

rehberdeki Ek-1 formatlarına uygun olarak doldurulan formu,

ğ) Hibeye Esas Proje Tutarı: Proje Uygulama Rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan

hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

h) Hibe Desteği: Karar kapsamındaki illerde sütçü, etçi ve kombine ırklarla kurulacak

damızlık sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesi ile ilgili olarak yatırımcılara Bakanlar

Kurulu Kararı ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen ayni ya da

mali katkıyı,

ı) Hibe tutarı: Hibeye Esas Proje tutarının; yeni inşaat yatırımı için %30, damızlık

gebe düve alımı için %40, süt sağım ünitesi ve/veya süt soğutma tankı için %40’ının nakdi

tutarını,

i) Bakanlık İl Müdürlüğü: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin,

Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum,

Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van İl Müdürlüklerini,

j) İl Proje Değerlendirme Komisyonu ( İPDK): Vali yardımcısı başkanlığında;

bakanlık İl Müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi

değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon, tarımsal veriler şube

müdürlerinden ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan teknik elemanlardan

valilik oluru ile oluşan komisyonu,

k) İl Proje Yürütme Birimi (İPYB ): Valilik oluru ile İl Müdürlüğü bünyesinde

hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal

kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve

şehircilik müdürlüğünde görev yapan birer teknik elaman veya veteriner hekimin katılımıyla

en az beş kişiden oluşan birimi,

l) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı veya

yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,

m) Karar: 2013/4278 sayılı Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki

İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar

Kurulu Kararını,

n) Kombine Irk: Hem et hem de süt verimi yönünden yetiştiriciliği yapılan İsviçre

Esmeri (Montofon), Simental gibi sığır ırklarını,

o) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu (MPDK): Genel Müdürlükçe bir genel

müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,

3

ö) Ödeme İcmal Cetveli: İl proje yürütme birimince hazırlanıp Bakanlık il

müdürlüğünce uygun bulunarak onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilecek olan icmal

cetveli (Ek-14),

p) Ölçekli Kroki: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre çizilmiş, ölçekli bir

yerleşim planı ve toplam inşaat alanını belirten krokiyi,

r) Ön Proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını

tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren projeyi,

s) Sütçü Irk: Süt verim özelliği yönünden yetiştiriciliği yapılan Holstein v.b. sığır

ırklarını,

ş) Toplam Yatırım Tutarı: Yatırım Projesinin tamamının hibe tutarı ve başvuru sahibi

tarafından karşılanacak katkı tutarlarının hepsini kapsayan, KDV hariç genel toplamını,

t) Tebliğ: Karar kapsamındaki illerde kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi

yatırımlarının desteklenmesine ilişkin 16/03/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan 2013/7 numaralı uygulama esasları tebliğini ve 10/01/2014 tarihli ve2014/66

sayılı Değişiklik Tebliğini,

u) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ü) Yatırım Projesi: İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına

göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli İl Müdürlüğü’nün

proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet

mimari, elektrik, statik ve sıhhi projeyi,

v) Yatırımcı: Yatırım Projesini hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul

edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

**1.4) Destek Çerçevesi**

Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının yeniden

düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında Bakanlık

İl Müdürlüklerince yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımcı listeleri

ve proje büyüklükleri dikkate alınır. Destek programlarının yönetimindeki teknik, idari ve

mali açıdan yetki ve sorumluluk Bakanlık İl Müdürlüklerine aittir. İl Müdürlükleri bu yetki ve

sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar

doğrultusunda yerine getirirler. HAYGEM ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında

koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine

yönlendirmede bulunulma görev ve yetkilerine sahiptir.

**1.5) Kurumsal Çerçeve**

***a) Hayvancılık Genel Müdürlüğü***

Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin idari, mali, mühendislik

ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütüldüğünün kontrolünden, illerden gelen

onaylı listeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili Bakanlık il müdürlüğüne

4

iletilmesinden, konu uzmanlarına eğitim verilmesinden, gerekli tanıtımın yapılmasından,

projenin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonundan, izleme ve değerlendirme

raporlarının takip edilmesinden ve uygulama ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinden

sorumludur.

***b) Bakanlık İl Müdürlüğü***

Bakanlıkça ayrılan destekleme kaynağının, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,

yönetmek ve denetlemekle sorumludur.

Yatırımların idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde

yürütülmesini ve Karar, Tebliğ ve Uygulama Rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların

il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl Proje

Değerlendirme Komisyonu (İPDK) tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar.

Onaylanan projeleri ve hak edişleri Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderir. Yatırımcılar

tarafından verilen proje tekliflerini takip eden ay sonunda liste halinde Hayvancılık Genel

Müdürlüğüne ve görevli personelin e- posta adresine gönderir.

Onaylanarak yatırıma alınan projelerin termin planına uygun olarak yürütülüp

yürütülmediğini takip eder. Devam eden projeler için Ek-10’da yer alan formu aylık olarak,

biten projeler için ise Ek-16’da yer alan formu altı ayda bir düzenli olarak Genel Müdürlüğe

yazılı olarak ve elektronik ortamda e-posta yoluyla gönderir.

***c)İl Proje Yürütme Birimi (İPYB)***

Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri,

tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve

tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan birer

teknik elaman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimdir. Bakanlık

İl Müdürlüğünde görevli proje sorumlusu bu birime başkanlık yapar.

• Başvuruların, karar, tebliğ, uygulama rehberine uygun olarak incelemesini yapar ve İl

Proje Değerlendirme Komisyonuna rapor olarak sunar.

• İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık İl

Müdürlüğü adına yürütür.

• İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve

destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

• Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.

5

***ç) İl proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK)***

Valilik oluru ile İl Müdürlüğü bünyesinde Bakanlık İl Müdürü, hayvan sağlığı,

yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve

örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik

müdürlüğünde görev yapan birer teknik elaman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş

kişiden oluşur. Komisyon başkanı Vali Yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması

durumunda yerine vekalet eden görevli komisyona başkanlık eder. Bakanlık İl Müdürünün

olmadığı zaman ise yerine vekalet eden İl müdür Yardımcısı komisyona üye olarak katılır.

• Yatırımların desteklenmesi kapsamında İl Proje Yürütme Birimi tarafından hazırlanan

raporları Uygulama Rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir ve Genel

Müdürlüğe gönderir.

• İl Proje Yürütme Biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik

desteği sağlar.

**2.BÖLÜM**

**HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE**

**ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI**

**2.1. Hibe Desteği Uygulanacak İller**

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır,

Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki

(DAP) Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars,

Malatya, Muş, Tunceli ve Van ile Bayburt ve Gümüşhane illeridir.

**2.2. Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımları Destekleme Konuları ve Hibe Oranları**

2013-2015 yılları arasında; GAP bölgesinde süt sığırcılığı yatırımları ile DAP bölgesi

ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır

işletmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

**UYGULANACAK YATIRIM KONULARI** **HİBE ORANI (%)**

**İNŞAAT**

Yeni yatırım 30

**HAYVAN ALIMI**

Damızlık gebe düve alımı 40

**MAKİNE ALIMI**

Süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı 40

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTERNATİFLER | YATIRIM KONULARI | | |
| ALTERNATİF 1  Yeni yatırım | İnşaat  yapımı | Sağım Ünitesi ve Soğutma  Tankı | Damızlık     gebe     düve  alımı |
| ALTERNATİF 2  Ahır var | - | Sağım Ünitesi ve Soğutma  Tankı | Damızlık     gebe     düve  alımı |
| ALTERNATİF 3  Ahır, sağım ünitesi  ve soğutma tankı var | - | - | Damızlık     gebe     düve  alımı |
| ALTERNATİF 4  Ahır ve hayvan var | - | Sağım Ünitesi ve Soğutma  Tankı | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALTERNATİFLER | YATIRIM KONULARI | |
| ALTERNATİF 1  Yeni yatırım | İnşaat  yapımı | Damızlık gebe düve alımı |
| ALTERNATİF 2  Ahır var | - | Damızlık gebe düve alımı |

**2.3. Yatırımda alt ve üst sınırlar**

Yatırımda alt sınır 50 baş, üst sınır 300 baştır. İşletme kapasitesi 300 baştan büyük

olan gerçek ve tüzel kişiler, 300 baş üst sınırına kadar olan kısım için hibe desteğinden

yararlandırılır.

**2.4. Yatırımlarda Desteklenme Kaynağının Planlanması**

Kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir.

**2.5. Yatırım Konuları ve Alternatifleri, Desteklemeden Yararlanma**

Yeni yatırımlar için hazırlanan projelerde, sütçü ve kombine ırklarla kurulacak

damızlık sığır işletmelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı, etçi ırklarla

kurulacak damızlık sığır işletmelerinde ise inşaat yapımı ve hayvan alımı yatırım konuları

birlikte yer almalıdır.

Kurulu işletmelerde Tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, destekleme

konularındaki bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, sadece eksik kalan bir veya iki

yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir.

Kurulu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı Bakanlık İl Müdürlüğünün yapacağı

kontrolle belirlenir.

7

Sütçü ve kombine ırklarla kurulacak işletmelerde yatırım alternatifleri:

Etçi ırklarla kurulacak işletmelerde yatırım alternatifleri:

**Desteklemeden yararlanma**

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde

belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez

yararlandırılırlar.

Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi

yatırımdan bir daha yararlanamaz.

Etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlar sağım ünitesi ve soğutma tankı alımı

desteğinden yararlandırılmaz.

Sadece hayvan alımı başvurusu yapan yatırımcılara öncelik tanınır.

**3.BÖLÜM**

**BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR**

**3.1) Başvurunun Yeri ve Zamanı**

Yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin

bulunduğu Bakanlık İl Müdürlüğüne her ayın 1-15’i arasında bizzat başvururlar.

**Bakanlık** İl Müdürlüklerinden uygunluğu kabul edilerek gelen başvurular için kaynak

planlanmasının tamamlandığı Genel Müdürlükçe ilan edildikten sonra başvuru kabul edilmez.

Bu durum Genel Müdürlükçe İl Müdürlüklerine yazı ile bildirilir.

**3.2) Hibe programı için kimler başvuru yapabilir**

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler

başvuruda bulunabilir.

a) Gerçek kişiler

Başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya

Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan bireyler.

b) Tüzel kişiler

Gerçek kişilerin bir araya gelerek başvuru tarihinden önce oluşturdukları, aşağıda

belirtilen tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler;

1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan

kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların

aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

2) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal

amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri

8

**3.3) Hibe programından yararlanmak için başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel**

**kişilerde aranacak şartlar**

a) Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.

b) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulmuş çiftçi

kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine başvuru

tarihinden önce kayıtlı olması ve kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile

birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

*Örneğin, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt*

*sistemine, başvuru son tarihinden önce kayıtlı olmaması ve/veya bu belgeyi başvurusu ekinde*

*sunmamış olmaları durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.*

Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine

kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmez.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir.

d) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi

teşviklerinden yararlanabilirler.

e) İşletme kaba yem ihtiyacını, kendi arazisi/ kiraladığı arazi veya sözleşmeli üretim

vasıtasıyla karşılamak zorundadır. Kaba yem ihtiyacı belirlenirken desteklemeden

yararlandırılan hayvan sayısı dikkate alınacak olup, bir büyükbaş hayvan birimi için 2,5 dekar

sulu arazi veya bu miktara eşdeğer kaba yem üretimi yapılabilecek kıraç arazi (bu arazi

miktarı bölgelere ve ekilecek ürün çeşidine göre değişmekle birlikte en az 5 da olarak

alınacaktır) istenecektir.

f) Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer

alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.

g) Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından;

Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi

konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

**3.4) Desteklemeden yararlanamayacak olanlar**

a) Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile

bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,

b) Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,

c) 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar,

d) İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi

verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili

9

işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan

konumda olanlar,

e) Temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler,

f) Desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş

kazası suiistimal suçlusu olanlar,

g) Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe

konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.

**3.5) Başvuruda aranacak belge ve bilgiler**

a) Ek-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu,

b) Ek-2’de yer alan Ön Proje Formu,

c) Ek-3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu,

ç) Ek-4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,

d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye

genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da

yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili

birimlerinden alınacak yazının aslı,

e) Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı bulunduğu vergi dairesinden

alınacak yazının aslı,

f) Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge,

g) Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet

belgesi/belgeleri,

ğ) Mülkiyeti yatırımcıya ait olmayan kurulu işletmelerde en az on yıllık kira kontratı

veya muvafakat belgesi istenecektir. Yeni kurulacak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan

yatırımcıya ait olmalıdır. Kamu arazisi kiralayarak yatırım yapan yatırımcılar için bu şart

aranmaz. Üzerine yeni işletme kurulacak arsanın birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması)

durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile

sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli

belgeleri istenecektir.

h) Yatırımın çeşidine göre; Ek-5’te yer alan Taahhütname

ı) Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için)

i) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler

için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

10

j) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

k) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım

yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

l)Tüzel kişilik başvurularında ortak payı %25 den fazla olan kişilerden (d) ve (e)

bendindeki belgeler istenir.

m) Aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan

faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar

kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname

istenir.

**4.BÖLÜM**

**SUNULACAK TEKNİK DESTEK, BAŞVURULARIN YAPILMASI, BAŞVURU**

**DOSYASININ HAZIRLANMASI, İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ**

**4.1) Sunulacak Teknik Destek**

**a)** Desteklemeye başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, destekler hakkında illerde

bulunan***İl Proje Yürütme Birimine*** başvurarak ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel

ödemeden alabilirler.

**b)** Verilecek bilgi, başvuru belgelerinin hazırlanmasında ve uygulamada karşılaşılacak

sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği

taşımaz.

**c)** Hibe programına ait uygulama rehberleri ile başvuru formları ve bilgilendirici

dokümanlar, illerde bulunan***İl proje yürütme biriminden*** temin edilebilir.

**İl/İlçe Tarım Müdürlükleri ve Proje yürütme-yönetim birimi çalışanları, uygulama**

**rehberinde yer alan konularla ilgili proje hazırlayamaz!**

**ç)** Desteklemeye ilişkin olarak yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları,

çalıştaylar vb. etkinlikler başvuru süresi içinde İl Müdürlükleri vasıtasıyla organize

edilecektir.

**d)** Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyulan konuyla ilgili olarak yapılan yazışmalarda İl

Müdürlüğünün görüşüyle birlikte detaylı bir raporu Bakanlığa gönderir.

11

**4.2) Başvuruların yapılması**

**a)** Başvurular dilekçe ile her ayın 1-15’i arasında İl Müdürlüğüne yapılır. Başvuru

dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru

sahibine de verilmesi zorunludur.

**b)** Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır

bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.

**c)** Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu, ekleri ve CD’si

destekleyici dokümanlarla birlikte üç takım olarak hazırlanır. İki takımı İl Müdürlüğüne

teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

***Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel***

***Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular ve el yazısı***

***ile yapılan başvurular kabul edilmez.***

**4.3. Başvuru dosyalarının hazırlanması**

**a**) Başvuru dosyası*,* hibe başvuru formu ve destekleyici belgeler olmak üzere iki ana

bölüm halinde hazırlanmalıdır.

**b)** Başvuru dosyalarının, destekleme alsın ya da almasın yatırımcılara geri iade

edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, mutlaka bir suretinin yatırımcılar tarafından

muhafaza edilmesi gerekmektedir.

**c)** Başvuru dosyası hazırlanırken belgeler ve ekleri ayrı bölümler şeklinde başvuru

dosyasına konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir

destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak

dosyalanmalıdır.

**ç)** Başvuru formu ve diğer ekler CD’ye kayıt edilmeli ve üzerine asetatlı kalemle

başvuru sahibinin adı ve yararlanacağı destekleme konusu yazılmalıdır. Daha sonra CD bir

zarfın içerisinde klasörün en başına iliştirilmelidir.

**d)** Başvurunun eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi

tarafından imza/paraflanmış olmalıdır.

**4.4) Başvuruların incelenmesi**

**a)** İPYB yapılan başvuruları evrak kayıt geliş sırasını esas alarak listeler*.*

**b)** Başvuru dosyası, sadece dosyada olması gereken belgelerin var olup olmadığı

yönünden on beş gün içinde incelenir. İPYB, teknik yönden uygun bulunduğu halde, eksik

veya hatalı belgeler ile yapılan başvurularda eksik veya hatalı belgenin düzeltilmesi amacıyla

yatırımcıya süre verir. Verilecek süreyi İPYB belirler ve yazılı olarak yatırımcıya bildirir.

12

Verilen süre içinde eksik veya hatalı belge düzeltilmez ise başvurunun kabul edilmediğini

İPYB yatırımcıya yazı ile bildirir. Başvurunun uygunluğuna karar verme yetkisi İPYB’dedir.

Değerlendirme sonrasında hazırlanan liste İPDK’ya üst yazı ile gönderilir.

**c)*Kurulu işletmelerin başvurularının incelenmesi***

İPYB, başvuru belgeleri ile kurulu işletmeyi yerinde inceler. Müracaatta yer alan

destekleme konusunun ve kapasitesinin uygunluğunu, damızlık sığırı mevcut ise hayvanların

E-Islah ve Türkvet kayıt durumlarını inceler. Gerekli şartları taşıyan veya taşımayan

başvuruları, hazırlanan rapor ile birlikte bir üst yazı ile İPDK’ya gönderir. Reddedilen

başvuruları hazırlayacağı gerekçeli rapor ile yatırımcıya bildirir.

**4.5 Başvuruların değerlendirilmesi**

**a)** Başvurulara ilişkin İPYB’nce düzenlenen inceleme raporu İPDK tarafından onbeş

gün içerisinde değerlendirilir. İPDK tüm hibe tekliflerinin değerlendirme raporunu hazırlar ve

yatırıma uygun bulunan başvuruları, geliş sırasını esas alarak Eklerde yayınlanan formata

uygun şekilde listeler ve listeleri aylık olarak Genel Müdürlüğe gönderir. İPDK tarafından

uygun bulunmayan projeler, yazı ile yatırımcıya bildirilir. Sadece hayvan alımı başvurusu

yapan yatırımcılara öncelik tanınır.

**b)** Genel Müdürlüğe gönderilen liste MPDK tarafından on beş gün içinde geliş sırası

ve bütçe imkânları dikkate alınarak incelenir. Hibe desteği uygulanacak yatırımlar ile ilgili

asıl liste Genel Müdürlük onayına sunulur. Onaydan çıkan listeler, ilgili İl Müdürlüklerine

gönderilir.

**5.BÖLÜM**

**BAŞVURUSU YATIRIMA UYGUN BULUNANLAR İÇİN İSTENECEK BİLGİ VE**

**BELGELER, YATIRIM TABLOSU, YATIRIMCININ SORUMLULUĞU, YATIRIMA**

**BAŞLAMA SÜRESİ, PROJE TADİLATI VE ERTELEME**

**5.1) Yatırıma alınma**

**a)** MPDK il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları on beş gün içinde,

geliş sırası ve bütçe imkanlarını dikkate alarak inceler, asıl ve yedek yatırımcı listelerini İl

Müdürlüğüne gönderir.

**b)** İl Müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara,

yararlanacağı yatırım konusunda tatbikat projelerinin hazırlanmasını ve hazırlanan projelerin

otuz gün içerisinde İPYB’ye teslim edilmesini yazı ile ister.

c) Yatırıma uygun bulunan listelerde yer alan yatırımcıya tebliğ tarihinden itibaren 30

gün süre verilir ve bu süre içinde proje hazırlanarak İl Müdürlüğünün onayına sunulur.

13

ç) Yatırım için gerekli her türlü ruhsat ve yasal izinlerin proje uygulama dönemi

içerisinde alınması yatırımcı sorumluluğundadır.

d) Süresi içinde yatırım projesini ve eklerini sunmayan, onaylatmayan veya vazgeçen

yatırımcı asıl listeden çıkarılır ve bu durum yazı ile bildirilir.

**e)** Yatırım listesinden çıkarılanların yerine yedek listede yer alan kişi ve kuruluşlara

teklif çağrısı yapılır. Bu işleme bütçe imkânları gözetilerek devam edilir.

**5.2) Yatırım için uygun bulunanlardan istenecek belge ve bilgiler**

**a) Yeni kurulacak işletmeler**

**1)** Yatırım Projesi işletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına

göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren, 1/50 veya 1/100 ölçekli, İPYB tarafından

teknik yönden incelenerek uygun bulunan ve Bakanlık İl Müdürlüğünce onaylanan mimari,

statik, sıhhi, elektrik ve makine yerleşim projeleri (3 nüsha hazırlanacak ve birisi yatırımcıda

kalacaktır, ayrıca CD ortamında olacaktır).

**2)** Yılı içinde***Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri birim fiyatına göre***

***hazırlanmış inşaat keşif özetleri***

**3)** Proje uygulama dönemi içerisinde alınması gerekli yasal izin ve ruhsatlar işlemlerin

uzun sürmesinden dolayı uzaması durumunda, ruhsatı verecek kuruluştan alınan olumlu

görüşle birlikte, izin ve ruhsatların yatırımcı tarafından hak ediş tarihine kadar temin

edeceğine dair taahhütname

**4)** Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve kredi)

**5)** Makine ve hayvan alımı için proforma fatura

**6)** Yeni kurulacak işletmeler için hazırlanacak yatırım projelerinde inşaat, makine ve

hayvan alımı birlikte yer almalıdır. Her üç yatırım konusunu içermeyen yeni yatırım projeleri

değerlendirmeye alınmaz.

**b) Kurulu işletmeler için**

**1)** Yatırım tablosu, termin planı ve gerekli kaynağın dağılımı (öz kaynak ve kredi)

**2)** Makine ve/veya hayvan alımı için proforma fatura

**3)** Kurulu işletmelerde yatırımcı hangi yatırım konusunu gerçekleştirecek ise o konu

veya konular proje içinde yer almalıdır.

**c)Yatırım tablosu hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar**

**1)** İnşaat yatırımlarında tarımsal yapılar için belirlenen proje yılı için Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri birim fiyatları esas alınacaktır.

**2)** Kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırımlarında, inşaat yatırım tutarı damızlık

gebe düve yatırım tutarını, makine alım tutarı ise damızlık gebe düve yatırım tutarının %50

14

sini geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak

sağlanır. Damızlık Gebe Düve yatırım tutarı her yıl bakanlıkça belirlenen damızlık gebe düve

birim fiyatının proje kapasitesi ile çarpımı sonucu bulunan miktardır.

**3)** Toplam yatırım tabloları KDV hariç olarak hazırlanacaktır.

**4)** Süt Sağım Sistemi ve/veya Süt Soğutma Tankı ile ilgili olarak Tebliğin dokuzuncu

maddesinin 8 inci fıkrasının d bendi ile kurulan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenen

bedel, tavan fiyat olarak esas alınacaktır.

**5)** Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu

tarafından, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir.

**6) Projenin uygun olmayan maliyetleri**

Destekleme kapsamında değerlendirilmesi uygun olmayan bazı maliyetler aşağıdaki

gibidir:

• Ruhsatlar, kredi, teminat ve diğer ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç

ve sair giderler, döviz kuru zararları, ikinci el ekipman alımı, arsa ya da bina alımı, cezalar,

mali cezaların bedelleri, borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar,

• Faiz borcu, proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin

maliyetleri, danışmanlık giderleri, ayni katkılar, personel giderleri, hayvan alımında gebe

olmayan dişi dana alımı veya doğum yapmış olanlarla yerli ve melezi hayvan alım giderleri,

• Sigorta, nakliye, gümrük masrafları maliyetleri, İnşaat tadilatları maliyeti,

• İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve

çevre yapılarının maliyetleri,

• Yatırımcıya, proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle

doğacak olan her türlü ceza, gecikme zammı, faiz ve sair giderler uygun maliyetlerden

sayılamaz.

**ç) Yatırımcıların sorumlulukları**

**1)** Başvuru zamanından hak edişlerin tanzimi ve sonrasında izleme uygulamalarındaki

her türlü yazışmalarda başvuru formunda yer alan imza sahipleri muhatap alınır. İl Müdürlüğü

dışında yapılan üçüncü taraflarla görüşmeler, İl Müdürlüğünü bağlamaz.

**2)** Yatırımın her aşamasındaki harcamaların dokümanları, tüm satın alma sözleşmeleri

(fatura, ödeme vb) kaydedilecek ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel

bir dosyada saklanacaktır.

**3)** Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesinde İl Müdürlüğünün önerilerine

dikkatle uyulacaktır.

**4)** Yatırımın yapılacağı yerde, devlet desteği uygulaması ve yatırımın adının uygun

araçlarla (tabela, vb) görünürlüğü sağlanacaktır.

15

**5)** İl Müdürlüğünün yapacağı tüm denetim ve izleme ziyaretlerinde bütün kolaylıklar

sağlanacaktır.

**6)** Proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her

türlü zararlardan Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

**d)Yatırım projesi değişikliği ve erteleme**

**1)** Yatırımcıların, projelerini İl Müdürlüğünce onaylanmış şekli ile uygulamaları

esastır. Bu nedenle projenin ilk planlandığı şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Ancak onay

tarihinden sonra projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden

öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebepler söz konusu olursa

uygulamanın herhangi bir safhasında değişiklik yapılabilir.

**2)** Yatırım maksat ve maliyeti etkilemeyen küçük değişiklikler İl Müdürlüğünün ön

onayı alınarak yapılır. Maliyeti etkileyecek değişiklik teklifleri İl proje yürütme biriminin

teklifi ve Genel Müdürlüğün izni ile mümkündür.

**3)** Proje değişikliklerinde ve ertelemesinde:

a) Yatırımcının taleplerinin kabulü için yalnızca talepte bulunması yeterli değildir. Bu

taleplerin, nedenlerinin ve değişiklik gerekçelerinin, en uygun şekilde, detaylı olarak ve

belgelendirilerek açıklanması gerekir. Değişiklik gerekçesi olmayan, yetersiz ya da mesnetsiz

olan değişiklik talepleri İl Müdürlüğünce reddedilir.

b) Proje değişikliği başvuru sahiplerine eşit muamele yapılması ilkesine aykırı düşen

veya proje amacını değiştiren bir niteliği veya etkiye haiz olamaz. Bu nedenle, değişiklik

talepleri, projenin genel amacını değiştirecek ve bu kapsamda diğer başvuruların eşitliğine

zarar verecek maksat ve nitelikte olmamalıdır.

c) Proje değişiklik teklifi sadece termin planı içindeki sürede yapılabilir.

ç) Onaylanan ve yatırıma başlanan projelerin mücbir haller**\*** dışında bir yılda

tamamlanması esastır. Yatırıma devam eden 2011, 2012 ve 2013 yılı projelerinin son bitiş

tarihi 31.12.2014 tarihidir.

d) Projede temrin başlangıcı proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerek

başlama tutanağı tarihi itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir.

**\***

Bakanlığın verdiği destekleme kapsamında, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a.  Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,

b.  Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri,

c. Genel kanuni grev,

d.  Genel salgın hastalık,

e. Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

Bakanlık tarafından söz konusu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; önceden öngörülemez ve beklenemez

olması, yatırımcıdan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hakkaniyet kuralları çerçevesinde ve objektif olarak bu

şartlar altında yatırımcının projede öngörülen yükümlülüklerini aynen ifasının beklenemez olması, yatırımcının bu engeli

ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde

yatırımcının İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu haller hariç söz konusu sebebin yetkili merciler

tarafından belgelendirilmesi zorunludur. İl Müdürlüğü söz konusu bildirim üzerine durumu değerlendirerek, mücbir sebebi

kabul edip etmemeye karar verir ve İl proje yürütme biriminin onayına sunar.

16

e)Başlayan ve devam eden projenin uygulanmasını büyük ölçüde zorlaştıran veya

geçici olarak imkânsız hale getiren ve bu rehberde belirtilen mücbir sebeplerin varlığı halinde,

Uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı

tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda

yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il müdürlüğünün uygun görüşü ve Genel

Müdürlüğün onayı ile ek süre verilir. Verilen ek süre asıl sürenin % 50’sinden fazla olamaz.

Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma

tarihi Bakanlıkça belirlenir. Bu uzatmanın yapılabilmesi için nakliye veya karantina şartları

nedeni ile projenin tamamlanmasının gecikeceğinin belgelenmesi gerekir.

**Projenin temel amacını etkilemeyen**

- Faaliyetlerde yatırım tutarı ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler,

- Proje koordinatörü ve yöneticisinin değişikliği,

- Banka hesabı değişikliği,

- Adres ve telefon numarası değişikliği,

- Yatırım tutarını değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri,

- Aynı amaca hizmet etmek koşuluyla ekipman modelinin yeni teknolojiler

paralelinde değiştirilmesi gibi değişiklikler İPYB teklifi ile İPDK yetkisiyle

yapılabilir.

**e) Yatırıma başlama ve uygulanması**

**1)** Yatırımcı, uygulayacağı yatırım ile ilgili olarak il müdürlüğünce kendisine yapılan

tebliğ tarihi itibariyle onaylanan projesini kararname, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve

esaslardaki hükümlere ve iş programına uygun olarak, İPYB tarafından yerinde yapılacak

inceleme sonucunda verilecek raporla uygulamaya başlar.

**2)** Yatırım yerinde İPYB tarafından yapılacak inceleme sonrasında düzenlenecek

başlangıç raporunda ve yatırım yeri tespit tutanağında (EK-6); yatırım öncesi yatırım

sahasında herhangi bir iş ve/veya işlem, inşaat yapılıp yapılmadığı özellikle belirtilir.

**3)** Projele uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi İPYB tarafından

yapılacaktır. Gerektiğinde diğer şubelerde çalışan teknik elemanlardan da destek alınır.

**4)**Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından,

uygulamaların kararname, tebliğ ve rehberde belirtilen usul ve esaslara göre

gerçekleştirilmesinin izlenmesinden İPYB sorumludur.

**5)** Yatırımın uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, yatırım sahiplerine on gün

içerisinde uygulamaların kararname, tebliğ ve rehber hükümlerine uygun olarak yürütülmesi

konusunda İPYB tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Bakanlık bir hafta içinde

17

bilgilendirilir. 30 gün içinde İPYB’ ince tespit edilen projeye aykırı uygulamaların

düzeltilmemesi halinde İPDK tarafından proje iptal edilir ve desteklemeden yararlandırılmaz.

**6)** Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne, İPYB’nin talebi üzerine İl

Müdürlüğünün görevlendireceği konu uzmanı teknik elamanın vereceği rapora göre Bakanlık

karar verir.

**7)** Proje uygulamalarının her aşamasında (damızlık gebe düveler dahil) tesislerin

fotoğrafları çekilerek CD ortamında Bakanlığa teslim edilir.

**6.BÖLÜM**

**HAKEDİŞE MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME, HAKEDİŞ RAPORLARININ VE**

**HAK EDİŞ İCMALLERİNİN DÜZENLENMESİ**

**6.1) Hak edişe müracaat ve değerlendirme**

a) Yatırım süresi içinde tamamlanmasını takiben yatırımcı, hak edişlerin düzenlenmesi

için İl Müdürlüğüne müracaat eder.

b) İPYB, hak ediş belgelerinin düzenlenmesi için yerinde tespit yapar.

**6.2) Hak ediş raporlarının düzenlenmesi ve onaylanması**

**a) Genel esaslar**

**1)** Onaylanan proje iki yatırım konusunu içeriyorsa hak edişler etap etap

düzenlenebilir. Ödemeler yatırım tamamlandıktan sonra bir defada yapılır.

**2)** Onaylanan projelerde her üç yatırım da yer almışsa ve tamamı gerçekleşmiş ise tek

hak ediş, sadece inşaatın tamamlanması ve süt sağım ünitesi ve soğutma tankının montajı

birlikte gerçekleşmişse birinci hak ediş, hayvan alımı gerçekleştikten sonra ise ikinci hak ediş

düzenlenir. Sadece bir yatırım konusunun gerçekleşmesi halinde hak ediş düzenlenmez. Etçi

ırklarla yeni kurulacak damızlık işletmelerinde inşaat yatırımı tamamlandıktan sonra birinci

hak ediş, damızlık hayvan alımı gerçekleştikten sonra ise ikinci hak ediş düzenlenir.

Ödemeler ikinci hak ediş hazırlanmasından sonra bir defada yapılır.

**3)** Onaylanan proje sadece hayvan alımını esas alıyorsa hayvan alımı gerçekleştikten ve

işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir. Hayvan alımları için düzenlenecek hak

edişlerde bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol

sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur. İthal edilen hayvanlar için Bakanlıkça

görevlendirilen seçim heyeti raporu yeterli olup hak ediş karantina süresi bitiminde yapılır.

**4)** İnşaat hak edişlerinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden en az bir konu uzmanı

teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.

18

**5)** Yatırımcı hibe hak edişine müracaatında yasal izinlerini ibraz etmek zorundadır.

Ancak yasal izinlerin uzaması durumunda izni verecek olan kuruluştan alacağı olumlu görüşle

birlikte, yatırımcı tarafından yasal izinin temin edileceğine dair taahhütname alınacaktır.

**6)** İPYB’nce uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler İl Müdürlüğü

tarafından onaylanır.

**b) İnşaat işleri ile ilgili hak ediş düzenlenmesi**

**1)** Yapılan inşaat yatırımları onaylanan projeye uygun olacaktır.

**2)** Yapılacak ahırlar; GAP bölgesinde serbest duraklı, açık veya yarı açık sistem. DAP

bölgesi ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde serbest duraklı, yarı açık sistem veya kapalı

olacaktır.

**3)** Desteklemeye esas olacak inşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre

sıyırıcı, ahır içi padokslar, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve

soğutma sistem odasına ait inşaatları kapsayacaktır.

**4)** İnek yatakları, dönerli fırçalar, jeneratör, yemleme vagonu, gübre işleme ve

pompalama sistemi, su ısıtıcı sistemleri, hayvan takip ve tanıma sistemi, idari binalar, bakıcı

evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları ile ilgili unsurlar

destekleme kapsamı dışındadır.

**5)** İnşaatların hak edişleri proje yılı için belirlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı

İşleri Birim Fiyatları üzerinden fiili gerçekleşmeye göre yapılır. Yapılan hak ediş tutarı,

onaylanan Sabit Yatırım Tutarı Tablosunda (Ek-11) yer alan yatırım tutarı miktarından fazla

olamaz. Bu oranların üzerindeki yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak

sağlanır.

**6)** İnşaat hak edişlerinde; gerçekleşmeler poz numaralarına göre düzenlenecek ve hak

edişte mutlaka inşaat mühendisinin imzası bulunacak.

**c) Süt sağım sistemi ve soğutma tankı ile ilgili hak ediş düzenlenmesi**

**1)** Süt sağım sistemi ve süt soğutma tankının uygun bir şekilde montajının yapılıp

yapılmadığı, teknik raporlara sahip olup olmadığı, satın alımlar ve süt sağım sistemi ile soğutma

tankının nakli ile ilgili belgeler incelenir.

**2)** Hibe desteği ödemesinde yer alan süt sağım sistemi ve/veya süt soğutma tankının

birim fiyatı İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı

ile İl Müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu

tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde fiyat tespit komisyonu tarafından

belirlenen bedel, tavan fiyat olarak esas alınır. Tavan fiyatın altındaki harcamalarda KDV’siz

fatura bedeli esas alınır.

19

**3)** Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma

tankı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş

kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin tam gelişmedeki kapasitesine

uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite

belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

**4)** Ayırma ve yönlendirme kapıları ile seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma

tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

**5)** Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde

hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda

sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.

**6)** Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve

teknik özellikler Ek-12’de belirtilmiştir.

**ç) Hayvan alımı ile ilgili hak ediş düzenlenmesi**

**1)** Damızlık gebe düveler Ek-13’de yer alan şartları taşımalıdır.

**2)** Satışın yapıldığı İl/İlçe Gıdai Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce onaylanmış satış

belgesi olmalıdır. (fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesi).

**3)** Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları

yatırımcıya ait olmak üzere İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi

ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince, rehberde yer alan şartlar doğrultusunda

yapılır.

**4)** Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile

satılmayacağına dair yatırımcıdan taahhütname alınır.

**5)** Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu

gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.

**6)** 2014 yılı projeleri için desteklenecek gebe düve birim fiyatı KDV hariç olarak;

Hereford, Angus v.d. etçi ırklar için 6.000 TL, Holstein ırkı için 6.000 TL, Brown swiss

(Esmer) ırkı için 6.000 TL ve Simental ırkı için 6.000 TL’dir.

**7)** Hayvan alımı ile ilgili düzenlenecek hak edişlerde Bakanlık İl Müdürlüğünce

görevlendirilen bir zooteknist ziraat mühendisi ve bir veteriner hekimin uygunluk raporu yer

alacaktır.

**8)** İthal edilecek damızlık gebe düvelerde Bakanlık tarafından belirlenen usullere göre

düzenlenmiş olan Bakanlıkça görevlendirilen seçim heyetinin raporu esas alınır.

**9)** Desteklenen damızlık gebe düvelerin listesi Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisince

imzalanmış olarak mutlaka Bakanlığa gönderilecektir.

20

**6.3) Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi**

**a)** Ödemeye uygun bulunan hak edişler için rehber ekinde (Ek-14) yer alan Ödeme

İcmal Cetveli düzenlenir. İl Müdürlüğünce onaylanır ve hak edişlerin birer suretleri ve ödeme

kalemleri raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. İthal edilen Damızlık Gebe

Düvelerde TL hesaplamasında Damızlık Gebe Düvelerin Gümrüklere giriş tarihindeki kur

esas alınır. Bu hayvanlar için hak ediş düzenlenmesi karantina bitiş tarihinden sonra yapılır.

Hak edişlerde Damızlık Gebe Düveler için Fatura bedelleri esas alınır. Ancak, fatura

bedelinin Bakanlıkça belirlenen fiyatı geçmesi durumunda Banklıkça belirlenen fiyat

üzerinden ödeme yapılır.

**b)** Ödeme İcmal Cetveli, Genel Müdürlükçe incelenir ve uygun bulunanlar için

yatırımcıya ödeme yapılmak üzere hak ediş belgesi bankaya gönderilir.

**c)** Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından

üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

**7. BÖLÜM**

**TAMAMLANAN YATIRIMLARIN DENETLENMESİ VE CEZAİ İŞLEMLER**

**7.1) Yatırımların Denetlenmesi ve Cezai Hükümler**

**a)** Yatırımın tamamlanması ve hak ediş ödemeleri sonrasında beş yıl süreyle her yıl iki

dönem (6’şar aylık) halinde işletmeler ziyaret edilerek hibe desteğinden yararlanan

yatırımcının Karar, Tebliğ ve uygulama rehberindeki hükümler uyarınca taahhütlerini yerine

getirip getirmediği tespit edilir.***Ayrıca, proje kapsamında alınan hayvanların hibe***

***desteğinden yararlandığı e- ıslah veri tabanında işaretlenecektir.*** E-Islah’tan hayvanların

kayıtları üzerinde sorgulama yapılacaktır.

b) Yapılan denetim sonuçları (Ek-15 ve Ek-16) her 6 ayda Genel Müdürlüğe

bilgilendirme amaçlı olarak gönderilecektir.

**c)** Hibe desteğinden yararlanarak satın alınan gebe düveler mücbir sebepler dışında

beş yıl süreyle elden çıkartılmayacaktır.

**ç)** Yapılan denetimlerde, işletmesinde noksanlık tespit edilen yatırımcıya Bakanlık İl

Müdürlüğünce eksikliklerinin giderilmesi için uygun bir süre verilir. Verilen süre sonunda

eksiklik giderilmezse hukuki süreç başlatılır.

**d)** Yatırımcı Bakanlık İl Müdürlüğünün bilgisi ve onayı olmadan işletmede değişiklik

yapamaz.

21

**e)** Haksız ödendiği veya taahhüdünü yerine getirmediği tespit edilen destekleme

ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek

üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

**f)** İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere

desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım

Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

22

**8. BÖLÜM**

**EKLER**

EK-1 Hibe Başvuru Formu

EK- 2 Ön Proje Formatı

EK- 3 Yatırım İle İlgili Bilgiler

EK- 4 Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu

EK- 5 Taahhütname

EK- 6 Yatırım Yeri Tespit Tutanağı

EK- 7 Ara Rapor Tutanağı

EK- 8 İstenen Belgeler

EK- 9 Aidiyet Belgeleri

EK- 10 Uygun Görülen Sütçü/ Etçi/Kombine Irkı Damızlık Sığırcılık Destekleme Konuları

EK- 11 Onaylanan Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu

EK- 12 Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Teknik Şartları

EK- 13 Gebe Düvelerin Sağlık ve Teknik Şartları

EK- 14Etçi/Kombine Irkı Damızlık Sığırcılık Destekleme Ödeme İcmal Cetveli

Ek-15 Yatırımı Devam Eden Projeler İçin İzleme Formu

Ek-16 İşletmeye Geçen Projeler İçin İzleme Formu

23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Başvuru Sahibinin Adı -  Soyadı/Unvanı |  | | | |
| T.C. Kimlik No/Ticaret Sicil  No |  | | | |
| Adresi |  | | | |
| Telefon/Faks Numarası |  | | | |
| Vergi Dairesi ve vergi No |  | | | |
| Projenin adı |  | | | |
| Projenin uygulanacağı adres | (Köy/İlçe/İl ve koordinat olarak yatırım yeri belirtilecektir) | | | |
| Projenin Kapsamı | Yeni  yatırım | Makine ve  hayvan alımı\* | Makine alımı\* | Hayvan alımı |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Müracaat tarihi/saati | Müracaat sıra no\* | Evrak kabul sorumlusu |
|  | …/GAP/DAP  SÜTÇÜ/ETÇİ/KOMBİNE  DAMIZLIK SIĞIRCILIK/ ….. |  |

EK-1

HİBE BAŞVURU FORMU

Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık

\*Sadece kombine ırklar için doldurulacaktır.

Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” a istinaden yayımlanmış olan

Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan şartları kabul ettiğimi ve başvuru formunun bu

kapsam da değerlendirilmesini arz ederim.

Proje Sahibi

İmza/Kaşe

*“Trafik İl Kodu/GAP/DAP SÜTÇÜ/ETÇİ/KOMBİNE SIĞIRCILIK/000” şeklinde numara*

İl Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

*(\*)  Tarım  İl  Müdürlükleri’nce  kendilerine  teslim  edilen  başvurulara  geliş  sırasına  göre:*

*verilecektir.*

24

EK-2

ÖN PROJE FORMATI

YATIRIMCI KİŞİ VE KURULUŞUN:

a) Sahibinin adı ve soyadı :

b) T.C.Kimlik Numarası :

c) Vergi Numarası :

b) Ticari adı :

c) Açık adresi :

d) Telefon no. :

e) Faks no. :

f) Ada, pafta ve parsel no. :

g) Sermayesi :

Ortaklar Hisse Oranı Kayıtlı Ödenmiş

\_\_\_\_\_\_\_ ( %) Sermaye Sermaye

-

-

-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Toplam :

1- Kurulacak/Kurulu Hayvancılık İşletmesinin Faaliyet alanı ve kapasitesi:

Kurulacak/Kurulu Hayvancılık İşletmesindeki

Hayvan Barınaklarının : Türü Kapasitesi

Sığır

2- Kurulacak/Kurulu Hayvancılık İşletmesinin Bulunduğu Yerin Niteliği:

3-Hayvancılık işletmesinde içme ve kullanma suyunun nereden temin

edileceği/edildiği

4-Arazi varlığı :

5-Bina :

6-Tarım makineleri varlığı :

7-Yem bitkileri ekiliş yapıp yapmadığı :

8-Hayvan sayısı :

9-Bakanlık desteklerinden yararlanıp yararlanmadığı :

10-Konusunda deneyimli olup olmadığı :

11-Ortaklar hakkında bilgi (isim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi

kimlik numaraları, yatırımcı özgeçmişi):

12-Yatırımcı ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluş ve bankalar,

adresler ve telefon numaraları:

13-Yatırımcıda projeden sorumlu şahısların isimleri, adresleri, telefon numaraları:

14-Yatırımcının sahip olduğu tarımsal alt yapı :

25

EK-3

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Yatırım yerinin tam adresi:

Yatırımın yapılacağı il ve ilçenin adı :

Yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya bina kiralık ise;

• Mal sahibinin adı :

• Kiralık yerin adresi :

• Kira kontratına göre kiralık arsa veya binanın kiralama süresinin başlangıç

ve bitiş tarihi :

Yatırımın yapılacağı arsa veya arazinin alan büyüklüğü ( m2 ) :

Yatırımın yapılacağı binanın kapalı alan büyüklüğü ( m2 ) :

Not : Müracaat tarihi itibariyle kira kontratlarının, kiralık arazi ve bina için 10 yıl

olması zorunludur.

1. Yatırımın cinsi : (yeni işletme, kurulu işletme)

2. Yatırımın konusu :

3. Yatırıma başlama tarihi :

4. Tahmini işletmeye geçiş tarihi :

5. Yatırımın bitiş tarihi :

6. Öngörülen istihdam (kişi) :

7. Projenin kapasitesi :

26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | Aylar | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yasal izin ve ruhsatların  alınması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İnşaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebe Düve Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sağım Ünitesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süt Soğutma Tankı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yatırımın konusu | Yatırım Tutarı  (TL) | Hibeye Esas  Yatırım Tutarı  (TL) | Talep Edilen Hibe  Tutarı (TL) | Hibeye Esas Oran  (%) |
| İnşaat |  |  |  | 30 |
| Gebe Düve Alımı |  |  |  | 40 |
| Sağım Ünitesi Süt ve  Soğutma Tankı\* |  |  |  | 40 |
| TOPLAM |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| BBHB miktarı\* | Toplam kaba yem üretim alanı (da)\*\* |
|  |  |

EK-4

TAHMİNİ SABİT YATIRIM VE TERMİN PLAN TABLOSU

TAHMİNİ SABİT YATIRIM TABLOSU (TL)

eklenecektir.

Proje Kapsamında Talep Edilen Tutar ve Proje Bütçesi (tahmini)

(\*)Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre çizilmiş toplam inşaat alanını belirtilen

ölçekli bir yerleşim planı ve sağım ünitesi ve/veya soğutma tankına ait proforma fatura

Kurulacak damızlık gebe düve işletmesi yatırımlarında, inşaat yatırım tutarı, damızlık

gebe düve yatırım toplamını, makine alım tutarı damızlık gebe düve yatırım toplamının %50

sini geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak

sağlanır.

Kaba yem üretimi için ayrılacak olan sulu arazi miktarı, tam gelişmedeki hayvan sayısı ve

27

bunun büyükbaş hayvan cinsi biriminden değeri belirtilecektir.

\* Büyükbaş hayvan birimi miktarı

\*\* BBHB başına 2.5 da sulu arazi veya eşdeğeri kaba yem üretilebilecek arazi miktarı

TERMİN PLANI

EK-5

TAAHHÜTNAME (NOTER ONAYLI OLACAK)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

(İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ)

2013/4278 nolu “Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak

Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”

kapsamında; aşağıdaki ...................... İli..................  İlçesi ………………..…. adreste yeni

kuracağım/ kurulu bulunan işletmem için destekleme uygulamasından yararlanmak için

aşağıdaki hükümleri kabul ediyor, belirlenen şartlar çerçevesinde iş ve işlemleri yürüteceğimi

taahhüt ediyorum.

1. Yatırım projesini kendi sorumluluğum altında gerçekleştirmeyi,

2. Tarafıma tebliğ tarihinden itibaren yatırım termin planına uygun süresi içinde

tamamlamayı,

3. Yatırımların bitirilmesi sonrasında hak edişe müracaat etmeyi,

4. Destekleme dışındaki yatırım kaynağını karşılamayı,

5. Yatırım projesindeki standartlara uygun, gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ilkelerine

uymayı,

6. Projede yer alan ve destekleme dışında tutulan iş ve işlemleri ayni katkı olarak

karşılamayı,

7. Yatırımdan vazgeçtiğim veya mücbir sebep dışında tamamlayamadığım hallerde

desteklemeden yararlanmayacağımı,

8. Saklanması gereken belge ve bilgileri 5(beş)yıl süreyle muhafaza edeceğimi,

9. Projede yapacağım her türlü revize işlemini zamanında il müdürlüğüne bildireceğimi,

10. Yatırım esnasında meydana gelebilecek iş kazalarından sorumlu olacağımı,

11. Bakanlık ve diğer kamu görevlilerin yapacağı denetimlerde her türlü kolaylığı

sağlayacağımı,

12. Satın alınan makine ve damızlık hayvanları, işletmede bulunan hayvanları mücbir

sebepler(rehberde yer alan) dışında 5(beş) yıl süre ile elden çıkartmayacağımı ve

İşletmeyi 5 yıl süre ile tam kapasiteli olarak faal halde yürüteceğimi,

13. İstenen bilgi ve belgeleri vaktinde ibraz edeceğimi,

14. Yatırım için gerekli yasal izinleri almayı,

15. Tarafıma sağlanan desteği hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devretmeyeceğimi ve temlik

koydurmayacağımı,

16. Yatırım yerinin davalık olmadığını, olması durumunda desteklemeden

yararlanmamayı,

17. Gerçek dışı veya sahte belge tanzim edilmesi hallerinin tespitinde destekleme dışında

tutulacağımı ve sorumlu olduğumu,

18. Tarafımın/şirketimizin, ortaklarının dolandırıcılık veya yolsuzluk yapması, suç

örgütüne dâhil olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir

faaliyetinin tespiti halinde destekleme dışında tutulacağımı veya ödenen desteklemeyi

iade edeceğimi,

19. Taahhütlerimi yerine getiremediğim durumlarda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde aldığım destekleme miktarını

ödeyeceğimi

20. Başvuru ve yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını,

muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti

halinde Bakanlıkça verilen desteklemenin ve yatırım programının iptal edilebileceği

gibi, kısmi müeyyide de uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

**Tarih**

Temsil ve ilzama yetkili

Kişilerin isimleri, imzaları ve Kaşe

28

EK-6

YATIRIM YERİ TESPİT TUTANAĞI

• Projenin adı :

• Projenin adresi :

• Projenin konusu :

• Başvuru sahibi :

• Proje No :

• Proje süresi :

Aşağıda imzaları bulunan kişiler yukarıda belirtilen proje mahalline giderek yerinde

gerekli incelemeleri yapmış, tapunun ………. ada ………. parseline kayıtlı taşınmaz üzerinde

önerilen yatırım projesinin uygulanabileceği belirlenmiştir. Söz konusu taşınmaz mevcut

haliyle fotoğraflanmıştır. Kararname ve tebliğ hükümlerine uygun olarak projenin

yürütülmesi konusunda yatırımcıya gerekli tavsiyelerde /uyarılarda bulunulmuştur. İş bu

tutanak taraflar arasında 3 nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. Tarih

……/…../……

İPYB uzmanı İPYB uzmanı Yatırımcı

Adı soyadı Adı Soyadı Adı soyadı:

Unvanı Unvanı

Yatırım yerine ait Fotoğraflar Bu bölümde, mevcut durumun değişik konumlarını yansıtan

fotoğraflar yer alacaktır. Yerin koordinatlı krokisi eklenecektir.

29

EK-7

ARA RAPOR TUTANAĞI

• Projenin adı :

• Projenin konusu :

• Projenin adresi :

• Başvuru sahibi :

• Proje No :

• Proje süresi :

• Proje başlama tarihi : (Tebliğ tarihi)

• Proje bitiş tarihi : (Termin planında yer alan yatırım süresi sonu varsa süre

uzatımı dahil)

• Rapor dönemi :

• Rapor tarihi :

İPYB uzmanı İPYB uzmanı Yatırımcı

Adı soyadı Adı Soyadı Adı soyadı:

Unvanı Unvanı

Bu bölüm şu alt başlıklar halinde hazırlanabilecektir.

1. Rapor dönemi içerisinde gerçekleştirilen satın alımlar,

2. Rapor dönemi içerisinde sözleşmeye bağlanan satın alımlar,

3. Uygulamada gerçekleşen fiziki gerçekleşmeler (planlama ve gerçekleşme karşılaştırılacak),

30

EK-8

İSTENEN BELGELER

1.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye

genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da

yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili

birimlerinden alınacak yazının aslı,

2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

3.Tüzel kişiliklerde ortaklığı %25 den fazla olan ortaklar için Bağlı bulunduğu vergi

dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

3. Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge,

4.Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte yer alan aidiyet belgesi/belgeleri,

5. Kurulu işletmelerde en az on yıllık muvafakat belgesi ve/veya arazinin en az on

yıllık kiralandığına dair kira kontratı,

6. Ekte yer alan Taahhütname

7. Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için)

8. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler

için),

9. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

10. Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı,

11. Yatırım Teşvik belgesi varsa noter tasdikli bir nüshası

12. T.C. Hak edişinin yatırılacağı Ziraat Bankası A.Ş. dan alınan hesap numarası ve

İBAN numarası,

(Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat

hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.)

31

EK- 9

HAYVANCILIK İŞLETMESİNİN AİDİYETİNİ GÖSTERİR BELGELER

1) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi başvuru sahibi çiftçiye ait

ise; tapu veya Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti,

2) Üzerine yeni işletme kurulacak arsanın birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması)

durumunda, her bir hissedarın, yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge

ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter

tasdikli belgeler istenecektir.

3) Kurulu hayvancılık işletmesi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise, kira sözleşmesi

ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı işletmenin sahibine ait onaylı tapu sureti, kadastro

geçmemiş birimlerde ise keşif raporu, (Bu belge kiracılık veya ortakçılık yapan

hayvancılık işletmesinden istenir.) muhtar ve azalar tarafından onaylanan sözleşmeler.

(köylerde köy defterine kayıt edilir, mahallelerde muhtar tarafından listelenir.)

4) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi Hazine adına tespit ve

tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından hayvancılık

işletmesini kuran veya kuracak şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal

Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi, (ecr-i misil yani işgal bedeli- ceza

bedeli kabul edilmeyecektir.)

5) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazisinin tapusu padişahlık

döneminden kalma ise bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş

olduğundan, hayvancılık işletmesini kuracak veya kuran şahsın bu yeri Defterdarlıktan

veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

6) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi Vakıflara ait ise, ilgili

vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,

7) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi köy tüzel kişiliğine ait ise

muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini

gösterir onaylı tapu sureti,

8) Tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı hayvancılık işletmesi arazilerinde

kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise;

-Maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise kadastro/tapulama

tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkeme kararının aslı veya noterce onaylanmış

sureti ve hayvancılık işletmesi arazisinin başvuruda bulunan kişi tarafından halen

kullanıldığını gösterir il/ilçe müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar

tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu,

9) Hayvancılık işletmesinin kurulacağı veya kurulduğu arazi kadastro geçmeyen

birimlerde (köy/mahalle) arazinin bulunduğu İl/İlçedeki Tespit Komisyonlarınca

hazırlanan, arazi yer tespiti ile kurulu işletmelerde üzerinde hayvancılık işletmesinin

olduğunu gösterir, İl/İlçe Tespit Komisyonu ve yetiştirici tarafından müştereken

imzalanmış keşif raporu.

32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………. İLİ ………...YILI……...……AYI UYGUN GÖRÜLEN SÜTÇÜ/ETÇİ/KOMBİNE IRKI DAMIZLIK SIĞIRCILIK PROJELERİ | | | | | | | | | | | | | |
| S.No  \* | Başvuru  Tarihi | Başvuru Sahibi | T.C. Kimlik  No / Vergi  No\*\*\*\* | DESTEKLEME KONULARI | | | | | | | |  | |
| Hayvan Alımı | | Sağım  Sistemi\*\*\* | | Soğutma  Tankı\*\*\* | | Yeni İnşaat  Yatırımı | |  | |
| Hayvan  Sayısı  (Baş) | Destek  Miktarı  (TL)\*\* | Adet | Destek  Miktarı  (TL)\*\* | Ade  t | Destek  Miktarı  (TL)\*\* | Ade  t | Destek  Miktarı  (TL)\*\* | DESTE  K  TUTARI  (TL) | YATIRI  M  TUTARI  (TL) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*\*\* Sadece Kombine ırklar için doldurulacaktır.

………. İLİ  ….AYI   BAŞVURU       LİSTESİ                                                 EK-10

ÜYESİ              İPDK

ÜYESİ                İPDK

ÜYESİ          İPDK

ÜYESİ       İPDK

ÜYESİ        İPDK

\*Sıra numarası başvuru tarihine göre verilecektir.

\*\* Ek-4 tablosundan yararlanılacaktır.

\*\*\*\* Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişiliklerde Vergi numarası yazılacaktır.

İPDK

BAŞKANI

33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetler | Aylar | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yasal izin ve ruhsatların  alınması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İnşaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebe Düve Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sağım Ünitesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süt Soğutma Tankı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yatırımın konusu | Yatırım Tutarı  (TL) | Hibeye Esas  Yatırım Tutarı  (TL) | Talep Edilen Hibe  Tutarı (TL) | Hibeye Esas Oran  (%) |
| İnşaat |  |  |  | 30 |
| Gebe Düve Alımı |  |  |  | 40 |
| Sağım Ünitesi Süt ve  Soğutma Tankı\* |  |  |  | 40 |
| TOPLAM |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| BHB miktarı\* | Toplam kaba yem üretim alanı (da)\*\* |
|  |  |

EK-11

ONAYLANAN SABİT YATIRIM VE TERMİN PLAN TABLOSU

SABİT YATIRIM TABLOSU (TL)

geçemez. Bu oranların üzerinde yatırım tutarları yatırımcı tarafından ayni katkı olarak

Proje Kapsamında Talep Edilen Tutar ve Proje Bütçesi

Damızlık gebe düve işletmesi yatırımlarında, inşaat yatırım tutarı, damızlık gebe düve

yatırım  toplamını,  makine  alım  tutarı  damızlık  gebe  düve  yatırım  toplamının  %50  sini

sağlanır.

Kaba yem üretimi için ayrılacak olan sulu arazi miktarı, tam gelişmedeki hayvan sayısı ve

Projenin hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği yazılacaktır.

bunun büyükbaş hayvan cinsi biriminden değeri belirtilecektir.

\* Büyükbaş hayvan birimi miktarı

\*\* BHB başına 2.5 da sulu arazi veya eşdeğeri kaba yem üretilebilecek arazi miktarı

TERMİN PLANI

**FİNANSMAN KAYNAKLARI**

34

EK-12

SÜT SAĞIM ÜNİTESİ VE SOĞUTMA TANKI İÇİN ŞARTLAR

1-Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı sabit olmalıdır.

2-Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı, hibe desteğinden

yararlandırılmaz.

3-Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, yeni ve kullanılmamış olmalıdır.

4-Bakanlığımızca deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney

raporuna sahip olmalıdır.

5-Süt sağım ünitesi ile soğutma tankının kurulu kapasitesi işletmenin planlanan süt

üretimi kapasitesine uygun olmalıdır.

6-Süt sağım ünitesi ile soğutma tankı birbiriyle uyumlu olmalıdır.

7-En az bir adet kalite belgesi mevcut olmalıdır.

8-Sürü yönetim sistemi veya sağımdan başka işlevler için yapılmış sistemler

destekleme kapsamı dışındadır.

35

EK-13

GEBE DÜVELERİN ŞARTLARI

1- Damızlık Belgesi veya Saf Irk Sertifikası bulunacaktır,

2- İlk yavrusuna en az 3 ay (90 gün) gebe olacaktır,

3- Suni tohumlama yaşı, asgari 13 (390 gün), doğum yaptığında azami 31 ay olacaktır (930

gün),

4- Aynı ırk boğa ile suni tohumlanmış olacaktır,

5- Damızlık Belgesinde tohumlama kaydı belirtilmiş olacaktır,

6- Damızlık gebe düveler, genel görünüş, vücut gelişimi, fizikî özellik ve damızlık nitelikleri

yönünden (Pelvis çatısı doğuma uygun, ayak kusuru, topallığı ve tırnak rahatsızlığı olmayan,

rudimenter meme başı taşımayan, görme kusuru olmayan, vücut harmonisi uyumlu, ırkın

hakim rengine sahip vb.) morfolojik olarak ırk özelliklerini gösterecektir.

7- İşletmeye alınmadan önce ve sonrasında türk-vet ve e-ıslahta kayıtlı olmalıdır.

8- Hayvan hastalıkları ile ilgili aranması gereken kriterlerde sorumluluk alıcı ve satıcıya aittir.

9-Damızlık Gebe Düvelerin ithal edilmesi halinde Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık

şartlar geçerli olup gebe düvelerde Bakanlık tarafından belirlenen usullerle göre seçim

heyetince düzenlenmiş seçim raporları esas alınır.

36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………. İLİ ÖDEME İCMAL CETVELİ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Başvuru Sahibi | Ziraat  Bankası  IBAN | T.C.  K.No/  Vergi  No | HİBE KONULARI | | | | | | | | | | ÖDENECEK  HİBE  TOPLAMI  (TL) |
| Hayvan Alımı | | | | Sağım Sistemi | | Soğutma Tankı | | Yeni İnşaat Yatırımı | |
| Damızlık  Belgeli/  İthalat  (baş) | Saf ırk  Sertifikalı  (baş) | Toplam  Hayvan  Tutarı  (TL) | Ödenecek  Hibe  Tutarı (TL) | Toplam  Tutarı  (TL) | Ödenecek  Hibe  Tutarı (TL) | Toplam  Tutarı  (TL) | Ödenecek  Hibe Tutarı  (TL) | Toplam  Tutarı  (TL) | Ödenecek  Hibe  Tutarı  (TL) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÜYESİ ÜYESİ ÜYESİ ÜYESİ ÜYE BAŞKAN

S.No

EK-14

İPDK           İPDK         İPDK            İPDK           İPDK        İPDK

Ek: Hayvan alımları, Süt sağım sistemi, soğutma tankı

ve İnşaat ile ilgili ayrıntılı rapor.

37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İLİ: ………………… | | Yatırım Gerçekleşme Seviyesi | | | | | | | | | | | |
|  | İnşaat Aşaması | | | | | Hayvan Alımı | | Makine | | | |
| Sıra  No | Adı ve Soyadı | Proje  Kapasitesi | Temel  Atılmış | Su Basmanı  tamamlanmı  ş | Duvarlar  Örülmüş | Çatı  Örtülmüş | İnşaat  Tamamlanmış | Seçim  Aşamasında | Hayvan  Alınmış | Sağım  Odası  Yapılmış | Makine  Getirilmiş | Makine  Kurulm  uş | Deney  Raporu  Alınmış |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK-15

2-İzin verilen ve asıl listede yer alan yatırımcının projesinde yer alan yatırım kalemlerinden, gerçekleştirilen aşamalar için (x) ile işaretlenir. Projesinde yer almayan

GAP-DAP  PROJESİ  (20…YILI MÜRACAATLARI İÇİN)  YATIRIMI DEVAM EDEN PROJELER İÇİNDÖNEM RAPORU

Dönem raporları yılın projeleri için ayrı ayrı tablolarda düzenlenecektir.

1-Her satır bir yatırımcı için kullanılacaktır.

yatırım kalemi ve aşamaları boş bırakılır.

3-Henüz projesini onaylatmayanlar ile vazgeçenler belirtilecektir.

**FORM:** Yılda iki dönem halinde doldurulacaktır. 1.Dönem: Ocak-Haziran Sonu 2. Dönmem: Temmuz-Aralık ayı sonu

**1.dönem** raporu 15 Temmuz’da,**2. dönem** 15 Ocak’ta Bakanlıkta bulunacaktır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Proje Sorumlusu Şube Müdürü İl Müdürü

38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.  NO | YATIRIMCI  ADI | PROJE  YILI | SATIN  ALINAN  HAY.  SAY. | IRKI  ve  MENŞEİ | DÖNEM ÖNCESİ MEVCUT | | | | DÖNEM İÇİNDE OLAN DEĞİŞİKLİKLER | | | | | | | | | | DÖNEM SONU  MEVCUDU | | | | |
| İNEK | DÜVE | DANA | DİŞİ  BUZAĞI | DOĞAN  BUZAĞI | | ÖLEN | | | | SATILAN | | | |
| ERKEK | DİŞİ | İNEK | DÜVE | DANA | BUZAĞI | İNEK | DÜVE | DANA | BUZAĞI | İNEK | DÜVE | DANA | BUZAĞI | TOPLAM |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İL TOPLAMI** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GAP-DAP PROJELERİ İZLEME FORMU (TAMAMLANMIŞ PROJELERDE)

EK-16

**FORM:** Yılda iki dönem halinde doldurulacaktır. 1.Dönem:Ocak-Haziran Sonu 2. Dönmem:Temmuz-Aralık ayı sonu

İLİ   :         YIL:

DÖNEM :

**1.dönem** raporu 15 temmuzda,**2. dönem** 15 ocak Bakanlıkta bulunacaktır.

Kesilen, ölen ve satılan dişi hayvanlar için Bakanlık Veteriner hekimince verilmiş olan rapor dönem raporu ekinde bulundurulacaktır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Proje Sorumlusu Şube Müdürü İl Müdürü

39